## project
Logicals Timeline
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 2016-10-28 |  |  |  | Plan |  | Actual |  |  | % Complete |  |  |  | Actual (beyond plan) | [5 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | Class Day
[6 empty] | 2016-10-28 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 2016-01-06 | 2016-01-13 | 2016-01-20 | 2016-01-27 | 2016-02-03 | 2016-02-10 | 2016-02-17 | 2016-02-24 | 2016-03-03 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-24 | 2016-03-31 | 2016-04-07 | 2016-04-14 | 2016-04-21 | 2016-04-28 | 2016-05-05 | 2016-05-12
Find XML Files Tool | 2016-10-28 | 20 | 2016-11-04 | 40 | 35%
Proposal Presentation | 2016-11-04 | 20 | 2016-11-04 | 20 | 100%
Draft Design Requirement Template | 2016-11-07 | 20 | 2016-11-07 | 20 | 100%
Meet with RTLogic | 2016-11-11 | 20 | 2016-11-11 | 20 | 45%
Begin XML Interpretation/Conversion | 2016-11-14 | 50 | 2016-11-14 | 50 | 10%
Perera Practice Problem Presentation | 2016-11-17 | 10 | 2016-11-17 | 10 | 0%
Practice Problem Presentation | 2016-11-18 | 10 | 2016-11-18 | 10 | 0%
Final Problem Presentation | 2016-12-02 | 10 | 2016-12-02 | 10 | 0%
Written Report | 2016-12-12 | 20 | 2016-12-12 | 20 | 0%
Meet with RTLogic | 2016-01-05 | 10 | 2016-01-05 | 10 | 0%
Analyze Data/Select Board | 2016-01-12 | 20 | 2016-01-12 | 20 | 0%
Root Cause Analysis | 2016-01-25 | 50 | 2016-01-25 | 50 | 0%
Corrective Action Plan | 2016-01-25 | 20 | 2016-01-25 | 20 | 0%
Perera Proposal Presentation | 2016-01-26 | 10 | 2016-01-26 | 10 | 0%
Proposal Presentation MK2 | 2016-01-27 | 10 | 2016-01-27 | 10 | 1%
Corrective Action Validation (Time of Prototype) | 2016-02-09 | 50 | 2016-02-17 | 20 | 0%
Perera Design Review Presentation | 2016-02-09 | 10 | 2016-02-09 | 10 | 0%
Design Review Presentation | 2016-02-10 | 10 | 2016-02-10 | 10 | 0%
Perera Final Presentation | 2016-02-28 | 10 | 2016-02-28 | 10 | 0%
Final Presentation | 2016-05-05 | 10 | 2016-05-05 | 10 | 0%